## 令和２年度
（別紙1-２） 令和２年度業務分担表
◎：担当、○：支援
業務内容 |  | 受託者 | 横須賀市 | 概要
（Ⅰ）計画準備
| 作業実施計画の策定 | ◎ | ○
| 必要となる資料の検討 | ◎ | ○
（２）分析業務
| 人口ビジョンの更新（平成27年 国勢調査を踏まえたもの） |  | ◎ | 人口ビジョンはすでに更新済
| 横須賀市所有の必要資料の提供 |  | ◎
| 社会経済動向による本市への 影響分析 | ◎ |  | レポートにまとめ報告。
| 類似団体との比較 | ◎ |  | レポートにまとめ報告。
（３）計画案作成支援業務
| 研修の実施 | ◎ |  | バックキャスティング的思考での政策形成手法について
| 庁内各部署の持つ課題の抽出、検証、報告 | ◎ | ○ | 職員ワークショップとは別手法で効率的に行う
| 庁内各部署の政策の方向性の抽出、検証、報告 | ◎ | ○ | 職員ワークショップとは別手法で効率的に行う
| 職員ワークショップの運営支援 | ○ | ◎
| 計画書の作成 | ◎ | ◎
（４）新たな都市像の設定にあたって の市民意見の反映手法の提案
| 新たな都市像の設定にあたっての市民意見の反映手法の提案 | ◎ |  | 市民意見の聴取方法からその反映手法まで
（５）市民ワークショップの運営支援
| 企画・提案 | ◎ | ○
| 実施に係る周知手法の提案・実施 | ◎ | ◎ | 周知の提案は受託者、実施は横須賀市
| ファシリテートを含む実施支援 | ◎
| 資料作成 | ◎
| 結果のまとめ及び報告書作成 | ◎
（６）市民意見交換会等の運営に 対する支援
| 市民意見交換会等の運営 | ○ | ◎
（７）市民アンケート
| 企画・提案 | ◎ | ○
| 調査票作成 | ◎
| 調査票印刷 |  | ◎
| 発送用・返信用封筒の作成・印刷 |  | ◎
| 督促兼礼状（はがき）の文面作成 | ◎
| 督促兼礼状（はがき）の印刷 |  | ◎
| 調査関連の宛名ラベルシール貼付、封入封緘、発送 |  | ◎
| 調査結果の集計・分析 | ◎ |  | 必要に応じて、過去の市民アンケート調査結果との比較・分析を行う
| 報告書の作成 | ◎
（８）総合計画審議会運営支援業務
| 会議資料の作成 | ◎ | ○
| 会議への出席 | ◎ | ◎ | 必要に応じて、受託者が作成した資料の説明を行う
| 会議録の作成 |  | ◎
（9）市議会特別委員会運営支援業務
| 会議資料の作成 | ○ | ◎ | 受託者は資料作成に係るアドバイスを行う
| 会議への出席 |  | ◎
| 会議録の作成 |  | ◎
（10）総合計画のマネジメント
| 総合計画のマネジメントに係る助言 | ◎ |  | 作成した初年度だけでなく、８年間継続して計画を意識してもらうため
（11）その他計画策定全般に係る助言
| 計画策定全般に係る助言 | ◎

## 令和３年度
（別紙1-２）令和３年度業務分担表
◎：担当、○：支援
業務内容 |  | 受託者 | 横須賀市 | 概要
（１）総合計画審議会運営支援業務
| 会議資料の作成 | ◎ | ○
| 会議への出席 | ◎ | ◎ | 必要に応じて、受託者が作成した資料の説明を行う
| 会議録の作成 |  | ◎
（２）市議会特別委員会運営支援業務
| 会議資料の作成 | ○ | ◎ | 受託者は資料作成に係るアドバイスを行う
| 会議への出席 |  | ◎
| 会議録の作成 |  | ◎
（３）市民意見交換会等の運営に 対する支援
| 市民意見交換会等の運営 | ○ | ◎
（４）パブリックコメント実施に 対する支援
| パブリックコメント実施に 対する支援 | ○ | ◎
（５）計画本編の原案（印刷用原稿） の作成及び計画書冊子の印刷製本
| 素案を元にした原案の作成 | ◎ | ○ | 横須賀の未来像が意識できるように視覚的効果を高めることを意識すること
| 印刷製本 | ◎
（６）計画概要版の作成
| 概要版原稿の作成 | ◎ | ○ | 市民の目に留まるデザインとなるよう、既成概念にとらわれず工夫すること
（７）総合計画のマネジメント
| 総合計画のマネジメントに係る助言 | ◎ |  | 作成した初年度だけでなく、８年間継続して計画を意識してもらうため
（８）その他計画策定全般に係る助言
| 計画策定全般に係る助言 | ◎