単品スライド条項運用の手順

１．スライド変更請求

- 請負者から工期末の２か月前までに市に請求する。

・変更請求書

・変更請求概算計算書

２．スライド額の協議開始日の通知（スライド請求日から７日以内）

）

- 市が請負者の意見を聞いて協議開始日を決定し、請負者に通知する。

- 協議開始日は、工期末の45日以上前とする。

３．スライド額協議開始

- 請負者は証明書類等を作成し、スライド額を請求する。

・変更請求額計算書

・変更対象材料計算総括表

・購入等を証明する書類等

- 市は証明書類等を確認し、購入金額と実勢価格に落札率を乗じた額を比較し、スライド額を算出する。

４．スライド額決定（スライド協議開始日から14日以内）

）

- 市は請負者に算出額を通知し、請負者はそれに対して指定した期日までに回答する。

- 不服等がある場合は協議を継続するが、不調となった場合は、市が変更金額を定め、スライド開始日から21日以内に請負者に通知する。

５．スライド変更契約

○ 工期末に変更契約