## 工程表【記入例】
【記入例】
（仮称)○○開発計画 工程表
|  |  | ２０××（令和○年） | [9 empty] | ２０××（令和○年）
|  |  | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 6 | 月 | ７月 | ８月
開発区域確定
| 設計 | 基本設計
| 許認可 | 大規模土地利用行為調整手続き
特定建築等行為条例
適正な土地利用の調整に関する条例
都市計画法第32条協議
11 |  | 都市計画法第29条許可
都市計画法第37条承認
認定申請
（一団地認定、高度地区適用緩和）
景観条例第７条協議、景観法
第16条届出
建築確認
| 工事 | 開発工事
建築工事
申請
○○箇月
○○箇月
確定測量完了
設計プラン決定
設計プラン決定
設計
協議の申出2月中旬
調整会議 3月末
結果通知 4月中旬
入居開始
工事着手
竣工
工事着手
竣工
確認申請
確認通知
申請
承認
届出
景観協議
申請
許可
承認
公共施設管理者の同意協議
申請
承認
基準への適合、公共・公益施設整備の市長との協議
お知らせ板設置
住民説明及び調整手続き
申請
事前協議
認定
特定建築等行為の事前協議