## 段階確認書
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年 月 日
土木工事共通仕様書第３編第1章第１節３－１－１－５に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を
報告致します。
工事名：
請負者：
主任（監理）技術者氏名又は現場代理人氏名：
連絡先：
| 種 別 | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 | 記 事
年 月 日～
年 月 日
年 月 日～
年 月 日
年 月 日～
年 月 日
年 月 日～
年 月 日
通 知 書
年 月 日
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。
監督員：
| 確認種別 | 確認細別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 | 確認実施日等
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
確 認 書
年 月 日
上記種別について、段階確認を実施し確認した。
監督員：
Note on A1: 「段階確認」とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう（ 共通仕様書3-1-1-1） 。 段階確認は、「監督員による確認及び立会等」（ 共通仕様書3-1-1-5） に規定されている。 なお、共通仕様書「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき、施工計画書作成の段階に受注者・発注者間で、立会い工種、確認頻度を決定しておく。 （１ ） 実施方法 ① 受注者は、「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。 ② 受注者は、事前に段階確認に係わる報告（ 種別、細別、施工予定時期等） を所定の様式（ 段階確認書） により監督員に提出しなければならない。 ③ 監督員は段階確認書により段階確認予定を受注者に通知し、臨場等は、提示された資料に基づき該当箇所の確認を行うこととなる。 ④ 段階確認は受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が確認した書面及び現場立会写真を、受注者は保管し検査時に提出しなければならない。 （２ ） 留意点 ① 監督員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする（写真管理基準2-4）。 注）段階確認で撮影した写真を出来形管理写真とする。 ② 段階確認書に添付する資料は、受注者が作成する出来形管理資料に、段階確認時に確認した実測値を手書きで記入すればよく、段階確認の為に新たに資料を作成する必要はない。 ③ 段階確認は臨場が原則であるが、やむを得ず臨場確認が得られない場合は、受注者は施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示することにより、机上確認を受けることができる（ 共通仕様書3-1-1-5）。 ④ 段階確認が完了しないと施工の続行が出来ず工事工程に影響を及ぼすことから、計画的な確認を行うよう受注者・発注者とも留意する必要がある。