## 提出用
真夏日率等算定表
昼間
①このファイルは2021年11月29日以降に公告される工事に対応しています。 | [13 empty] | 夜間
②黄色着色してあるセルに必要事項を記入してください。
③入力が必要な箇所以外は保護がかけられているため、選択できません。
工事名
工事場所
契約工期 | 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日
工事の始期～終期(契約日～しゅん工届提出予定日） | 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日
算定表提出日 |  |  |  |  | 西暦 |  | 年 |  | 月 | 日
工事時間帯
真夏日日数 | 実績日数 |  | 日 | 見込日数 |  |  | 日 | 合計 |  | 日
| 期間 | [9 empty] | 日数 |  | 除外理由
除外期間 | 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 0 | 日
| 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 1 | 日
| 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 1 | 日
| 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 1 | 日
| 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 1 | 日
| 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 1 | 日
| 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 1 | 日
| 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 1 | 日
| 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 1 | 日
| 西暦 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 1 | 日
| 合計 | [9 empty] | 0 | 日
算出結果
工事の始期（契約日）から終期（しゅん工届提出予定日）までの日数 |  |  | 1 |  |  |  |  | ①
合計除外日数 |  |  | 0 |  |  |  |  | ②
対象日数 |  |  | 1 |  |  |  |  | A（①-②）
合計真夏日日数 | [7 empty] | B
真夏日率 | [7 empty] | B÷A
補正値（％） | [7 empty] | 真夏日率×1.2 |  | ← | 現場管理費率に加算する。

## 記入例
真夏日率等算定表
夜間
①このファイルは2021年11月29日以降に公告される工事に対応しています。
②黄色着色してあるセルに必要事項を記入してください。
③入力が必要な箇所以外は保護がかけられているため、選択できません。
工事名 | ○○地区配水管布設工事（2021の1）
工事場所 | 横須賀市○○○○
契約工期 | 西暦 | 2021 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | ～ | 2022 | 年 | 10 | 月 | 10 | 日
工事の始期～終期(契約日～しゅん工届提出予定日） | 西暦 | 2021 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | ～ | 2022 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日
算定表提出日 | [8 empty] | 2022 | 年 | 9 | 月 | 11 | 日
工事時間帯 | 昼間
真夏日日数 | 実績日数 |  | 70 |  | 日 | 見込日数 |  |  | 15 | 日 | 合計 | 85 |  | 日
| 期間 | [13 empty] | 日数 |  | 除外理由
除外期間 | 西暦 | 2021 | 年 | 12 | 月 | 29 | 日 | ～ | 2022 | 年 | 1 | 月 | 3 | 日 | 6 | 日 | 年末年始
| 西暦 | 2022 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | ～ | 2022 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 31 | 日 | 工事抑制期間
| 西暦 | 2022 | 年 | 3 | 月 | 5 | 日 | ～ | 2022 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日 | 16 | 日 | 工場製作のみの期間
| 西暦 | 2022 | 年 | 8 | 月 | 13 | 日 | ～ | 2022 | 年 | 8 | 月 | 15 | 日 | 3 | 日 | 夏季休暇
| 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 1 | 日
| 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 1 | 日
| 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 1 | 日
| 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 1 | 日
| 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 1 | 日
| 西暦 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 1 | 日
| 合計 | [13 empty] | 40 | 日
算出結果
工事の始期（契約日）から終期（しゅん工届提出予定日）までの日数 |  |  |  |  | 305 | [5 empty] | ①
合計除外日数 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | ②
対象日数 |  |  |  |  | 265 | [5 empty] | A（①-②）
合計真夏日日数 |  |  |  |  | 85 | [5 empty] | B
真夏日率 |  |  |  |  | 0.32 | [5 empty] | B÷A
補正値（％） |  |  |  |  | 0.38 | [5 empty] | 真夏日率×1.2 |  |  | ← | 現場管理費率に加算する。
当該工事の主な作業時帯を選択してください。
実績日数は契約日から算定表提出日前日までの期間における真夏日日数とします。
見込日数は算定表提出日からしゅん工届提出予定日までの期間における過去
３ヶ年平均気温データに基づき算出した真夏日日数と見込むことができます。
除外期間は以下の期間としており、該当する期間がある場合は入力してください。（異なる除外理由により重複する期間がある場合は重複しないように記入してください。）
・年末年始（6日間）
・夏季休暇（3日間）
・工場製作のみを実施している期間
・工事全体を一時中止している期間
算定表の提出日を記入してください。（しゅん工届提出予定日の20日前までに提出）
工事抑制期間と重複するため記入しないでください。